МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ №3

Региональный слет школьных СМИ  «Медиапрактикум»

Трофимова Екатерина Владимировна,

педагог дополнительного образования

Сургут, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Обоснование проекта ……………………………………………………………..3

Раздел 2. Содержание проекта… ……………………………………………………………6

Раздел 3. Механизмы реализации и управления проектом……………………………...8

Документы, послужившие основанием для разработки проекта...................................13

Раздел I. Обоснование проекта

В третье десятилетие 21 века наша страна вступила с новой стратегией развития образования, в которой особая миссия отводится дополнительному образованию детей. Одна из целей Концепции развития дополнительного образования до 2030 года  - создание условий для самореализации и развития талантов, воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности.

В ходе реализации общего образования на данный момент особое внимание уделяется необходимости формирования и оценки функциональной грамотности школьников. Эта необходимость продиктована целевыми ориентирами национального проекта "Образование"  и закреплено в федеральных образовательных стандартах основного общего образования и среднего общего образования.

Один из способов формирования функциональной грамотности детская журналистика. Журналистская деятельность формирует у ребят навыки критического восприятия информации, межкультурной коммуникации, медиаграмотности, позволяет проявить лидерские качества и умение работать в команде, способствует укреплению гражданской позиции.

Детскую журналистику можно рассматривать как современный вид творчества, необходимый для становления личности подростка, его социализации. Деятельность школьных пресс-центров - это эффективный инструмент для формирования образовательных компетенций 21 века. В том числе в цифровой среде.

Согласно Концепции одно из приоритетных направлений -  это усиление воспитательного потенциала дополнительного образования детей через включение в коллективные общественно полезные практики, создание новых возможностей для использования получаемых знаний для решения реальных проблем сообщества, страны. Школьный пресс-центр - это идеальная социокультурная среда взросления и самоопределения подрастающего поколения в условиях кризиса «детства» и «взрослости», где происходит формирование поколения россиян, ориентированных на активное включение в процессы социокультурного развития государства и формирование гражданской позиции. Погружаясь в корреспондентский практикум, ребенок из стороннего наблюдателя становится активным членом общества, а также получает опыт делового общения и самоопределяется с профессией.

В 2017 году Глава Минобрнауки Ольга Васильева на заседании президиума Совета законодателей РФ в Государственной думе, заявила о необходимости организовать работу детского телевидения в каждой школе. Эта деятельность продолжается по сегодняшний день, что также подтверждает актуальность проекта.

Данный проект Слета основан на опыте реализации проектов "Школа начинающего юнкора" и "Медиапрактикум".

В 2017-2018 учебном году лицеем №3 был реализован инновационный  межшкольный  проект "Школа начинающего юнкора". Проект получил положительные отзывы участников, которые высказали свою заинтересованность в его продолжении.  С 2018 года "Школа начинающего юнкора" реализовался  в статусе методической площадки. Мастер-классы в рамках проекта проводят как педагоги дополнительного образования лицея №3, так и  действующие профессиональные журналисты и блогерыов. Своим опытом со школьниками города делились: руководитель  портала "О, Сургут!" Александр Побережный, известный сургутский блогер Екатерина Тайлакова, фотограф Александр Андриенко, телеведущая Дина Биглова и другие.

В 2022-2023 учебном году проект "Школа начинающего юнкора" был трасформирован в проект  «Медиапрактикум», основанный на использовании кейс-метода в обучении и нацеленный на развитие универсальных учебных действий и функциональной грамотности обучающихся.

Школьные СМИ сегодня становятся летописцами не только своих учреждений, но и отражают события культурной жизни и системы образования города. Одним из самых востребованных жанров школьных сми является репортаж. Качественно работать в этом жанре под силу не всем даже профессиональным журналистам, поэтому крепкая база, как теоретическая, так и практическая) просто необходима школьникам. Лицей №3 имеет все необходимые ресурсы для создания такой базы на городском уровне, поэтому возникла идея создания инновационного проекта "Медиапрактикум".

На подготовительном этапе реализации проекта была сформирована нормативная и методическая база проекта, были подготовлены кейс-задания, инструкции по созданию репортажа, методические рекомендации. Все материалы доступны на сайте лицея во вкладке Медиапрактикум, и могут быть использованы медиапедагогами при обучении представителей школьных СМИ.

Основной этап проекта (обучающий и практический) был реализован с февраля по май.  Проект вызвал высокий интерес среди школьных СМИ. Заявки на участие прислали 13 общеобразовательных учреждений города, всего более 90 обучающихся и педагогов.

Социальными партнерами в реализации практического этапа проекта стали учреждения культуры и дополнительного образования Сургута. Участники проекта "Медиапрактикум" отправились на съемки городских мероприятий, организуемых на территории социальных партнеров проекта. Съемочные группы школьных пресс-центров города с 17 по 26 марта посетили 7 городских мероприятий: «Ученик года» в Центре детского творчества, игровую программу в Городском культурном центре, VR-фестиваль в "Технополисе", первый городской чемпионат по решению педагогических кейсов "Педагогический прорыв" в лицее №3, "Городские компетентностные соревнования среди школьников" в школе №25, фестиваль фантастики "Герои игр и книг" в мультимедийном парке "Россия – моя история".

Затем юные корреспонденты, видеооператоры и видеомонтажеры готовили свои видеорепортажи. Среди участников прошел конкурс, где были определены лучшие работы. Все юнкоры получили рецензии на свои работы, что особо ценно для начинающих медийщиков.

Проект с успехом был реализован на муниципальном уровне и получил положительные отзывы участников и педагогов, курирующих школьные СМИ. БОльшая часть участников показала высокий результат освоения материалов мастер-классов и подготовила качественные видеореортажи. Кроме того, можно отметить:

- Высокий интерес обучающихся к проекту (91 заявка от 13 учреждений);

- Стабильно высокое количество участников мастер-классов (70%-80% от заявившихся участников).

Среди проблем и сложностей, с которыми столкнулись участники можно выделить: отсутствие курирующего педагога в школе или его некомпетентность (три участника не предоставили результат практического этапа. Причины: не смогли посетить мероприятия в назначенный день с целью видеосъемки, не смогли найти замену обучающемуся ответственному за монтаж (ученик уехал на соревнования), на видеосъемке были, но репортаж по кейс-заданию не смонтировали и не предоставили). Не все участники выполнили задание в соответствии с кейсом (происходила подмена жанра, либо не выполнялись требования прописанные в кейсе).

Накопленный опыт реализации проектов медийного направления стал базой для создания проекта регионального Слета школьных СМИ.

Цель: устойчивое развитие личности и формирование персональных траекторий развития обучающегося через участие в региональном практико-ориентированном Слете школьных СМИ «Медиапрактикум»

Задачи:

- содействие социальной адаптации обучающихся через развитие лидерских качеств, формирование умений организовать работу команды;

- содействие личностному самоопределению и осознанному выбору сферы профессиональной деятельности за счет повышения уровня компетентности в области медиажурналистики;

- создание условий для развития коммуникативных способностей школьников через участие в практико-ориентированной деятельности;

- создание условий для обеспечения равных возможностей развития компетенций школьников региона в области медиажурналистики;

- создание условий для обмена опытом и дальнейшего взаимодействия редакций школьных СМИ в регионе (в перспективе создание эффективной региональной школьной редакции);

- формирование положительного имиджа образовательной организации.

Идея проекта: создание площадки для формирования и повышения уровня компетенций обучающихся объединений школьных СМИ региона в области медиажурналистики.

Проект основан на использовании кейс-метода в обучении и будет способствовать развитию универсальных учебных действий и формированию функциональной грамотности обучающихся.

Мастер-классы Слета «Медиапрактикум» ориентированы на актуальные вопросы развития ученических СМИ, медиаграмотность, внедрение современных форматов в школьные медиа.  Регулярное проведение Слета будет способствовать созданию равных условий для развития обучающихся региона в медиажурналистике.

Раздел 2. Содержание проекта

Проект планируется как ежегодное мероприятие, программа которого будет состоять из трех модулей:

1 модуль – обучающий,

2 модуль – практика,

3 модуль - обратная связь.

Проведение проекта возможно в дистанционном, либо очно-заочном формате через организацию трансляции.

Проект будет реализовываться в 4 этапа:

1 этап. Подготовительный

Сбор заявок, решение организационных задач

2 этап. Обучающий:

Мастер-классы профессионалов в области медиажурналистики (сотрудников сургутских СМИ) и преподавателей кафедры филологического образования и журналистики Сургутского государственного педагогического университета (далее - ФОиЖ СурГПУ).

3 этап. Практика:

Закрепление полученных навыков на мероприятии муниципального уровня (работа редакции на мероприятии, подготовка материала), либо подготовка материала на актуальную социальную тему.

4 этап. Обратная связь и подведение итогов

Презентация, оценка работ участников и получение рекомендаций профессионалов в области медиажурналистики и преподавателей кафедры филологического образования и журналистики Сургутского государственного педагогического университета. Анализ эффективности мероприятия

Методы деятельности по реализации проекта: кейс-метод, мастер-классы, практико-ориентированные технологии, рефлексия

Ресурсное обеспечение

Сургут - крупнейший город ХМАО-Югры, где работают несколько десятков СМИ,  постоянно действуют около 20 школьных редакций, а  Сургутский государственный педагогический университет много лет выпускает специалистов в области журналистики.

Организационные ресурсы:

- финансовые средства на размещение, проживание и питание участников слета и их сопровождающих (при условии проведения в очном формате)

- разработка транспортной схемы;

- разработка программы Слета и экспертной документации;

- согласование работы участников слета на мероприятии муниципального уровня со структурными подразделениями Администрации города (при условии очного участия);

- согласование с СурГПУ и СМИ г.Сургута проведение мастер-классов, экспертной оценки и рецензировании работ участников Слета;

- организация трансляции мероприятий Слета;

- подведение итогов Слета, составление отчета.

Материально-техническое обеспечение проекта:

Участники приезжают со своим оборудованием для съемок и монтажа. Принимающая сторона предоставляет:

- помещения для проведения лекций и мастер-классов;

- демонстрационное оборудование, звуковые колонки;

- хромакей.

Кадровые ресурсы:

- педагоги дополнительного образования лицея №3;

- педагоги кафедры ФОиЖ СурГПУ;

- опытные профессиональные журналисты городских СМИ.

Информационное сопровождение:

- cайт МБОУ лицея №3;

- портал департамента образования Администрации г.Сургута;

- группа в ВК «Пресс-центр лицея №3 г.Сургута».

Раздел 3. Механизмы реализации и управления проектом

| № | Наименование мероприятий проекта | Срок проведения | Результат проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап: подготовительный (нормативное, методическое и организационное обеспечение организации работы) |
| 1 | Формирование рабочей группы по подготовке и реализации плана мероприятий проекта | Сентябрь-ноябрь | Организация реализации проекта; Запасной плана реализации практической части проекта(подготовка материала на актуальную социальную тему) в случае форс-мажорных обстоятельств (карантинные мероприятия и др) | Руководитель проекта, методисты |
| 2 | Издание приказов, регламентирующих разработку и утверждение плана мероприятий, направленных на реализацию проекта | Сентябрь-ноябрь | Приказ, регламентирующий разработку и утверждение планов мероприятий проекта | Заместитель директора по УВР. |
| 3 | Разработка нормативной документации проекта | Сентябрь-ноябрь | Дорожная карта проекта | Руководитель проекта, методисты |
| 4 | Разработка методической базы проекта и экспертной документации | Декабрь-январь | 1. критериальный аппарат качественной оценки выявления сформированности функциональной грамотности через представленные материалы (статьи, видеосюжеты, подкасты).: письменное и визуальное самовыражение, решение социальных проблем, умение работать с текстом и др. 2. задания-кейсы для практикума; 3. рефлексивные листы | Методисты, рабочая группа проекта |
| 5 | Разработка дидактической базы проекта | Декабрь-январь | 1. презентация для мастер-класса на тему «Снимаем новостной видеорепортаж», 2. инструкция по созданию видеорепортажа; 3. подготовка методических рекомендаций по созданию видеоролика (список ссылок на видео и текстовые материалы) | Руководитель проекта, рабочая группа проекта |
| 6 | Определение и согласование со структурными подразделениями Администрации города культурно-массового мероприятия муниципального уровня для отработки практики участниками проекта | январь-февраль | Формирование программы проведения «Медиапрактикума» | Руководитель проекта, методисты, администрация ОУ |
| 7 | Разработка транспортной схемы к месту проведения культурно-массового мероприятия муниципального уровня для отработки практики участниками проекта | март | Транспортная схема | Рабочая группа проекта |
| 8 | Информационное обеспечение реализации проекта | январь-февраль | Рассылка информационных писем на ОУ, публикация анонса на портале Образования Сургута, сбор заявок | Рабочая группа проекта |
| 2 этап: обучающий |
| 9 | Ознакомительная встреча с участниками проекта, ознакомление с планом мероприятий, работой с помощью кейс-заданий, проведение диагностики уровня сформированности функциональной грамотности | Февраль | Формирование у обучающихся представления о деятельности в рамках проекта, ознакомление с кейс-методом. Результаты диагностики | Руководитель проекта, рабочая группа проекта |
| 10 | Мастер-класс «Снимаем новостной видеорепортаж» | Февраль | Формирование у обучающихся теоретических знаний по подготовке новостного видеорепортажа | Руководитель проекта, рабочая группа проекта |
| 11 | Инструктаж участников проекта по работе на культурно-массовом муниципальном мероприятии, сроках подготовки материалов и порядке предоставления работ | Март (накануне мероприятия) | Формирование у обучающихся представления о деятельности во время практической части проекта | Руководитель проекта, рабочая группа проекта |
| 3 этап: практикум |
| 12 | «Медиапрактикум» Организация практической работы детских редакции на культурно-массовом муниципальном мероприятии с целью создания новостного видеорепортажа | март | Видеорепортажи | Руководитель проекта, рабочая группа проекта |
| 4 этап: обратная связь и подведение итогов проекта |
| 13 | Оценка работ участников | март | Протокол оценки работ участников, рецензии на работы | Руководитель проекта, рабочая группа проекта |
| 14 | Рефлексия. Встреча с участниками проекта с целью разбора ошибок и закрепления материала | март | Обратная связь участников проекта Рефлексивная анкета участника (отзывы о проведенных встречах, актуальности и значимости для обучающихся мероприятий, проводимых в рамках проекта, привлекательность формы проведения) | Руководитель проекта, рабочая группа проекта |
| 15 | Диссеминация | Апрель-май | Публикация методической копилки проекта (методических и дидактических материалов, ссылок на видеоработы участников) на сайте МБОУ лицея № 3 https://liczej3surgut-r86.gosweb.gosuslugi.ru/ | Руководитель проекта, рабочая группа проекта |
| 16 | Анализ эффективности мероприятия | Апрель-май | Отчет об итогах мероприятия | Руководитель проекта, рабочая группа проекта |

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- устойчивое повышение уровня сформированности функциональной грамотности на основе мониторинговых  процедур. (Планируемый показатель: не менее 90% учащихся повысят уровень сформированности функциональной грамотности от стартовой диагностики);

- обеспечение сетевого взаимодействия за счет расширения числа партнеров проекта;

- доступность инновационного продукта (презентаций, кейса с задачами, статей, инструкций) педагогической общественности за счет размещения и трансляции в социальных сетях;

- эффективная работа школьных СМИ через создание виртуальной площадки для их взаимодействия;

- повышение престижа образовательного учреждения на основе отзывов.

Эффективность проведения Слета

Количественная оценка: предполагает учет числа обучающихся, участвующих в проводимых мероприятиях;

Качественная оценка: выявление активности, отзывы участников об актуальности и значимости мероприятий проводимых в рамках Слета, привлекательность формы проведения.

Достоверность и обоснованность результатов реализации обеспечиваются оценкой с помощью рефлексивной анкеты для участников.

Критериями оценки определены: полезность/бесполезность, интерес/отсутствие интереса, уровень удовлетворения запроса.

ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА

1.	Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с последующими изменениями и дополнениями);

2.	Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

3.	Приказ Минпросвещения России от 18 июля 2022 г. № 568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287»;

4.	Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 года №678-р)

5.       Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года